附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 信息化建设-育新学校智慧校园综合提升项目（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩宇男 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15011370559 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 855.530509 |  | 855.530509 |  | 841.116071 |  | 10 | 98.32% |  |  | 9.83 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 855.530509 |  | 855.530509 |  | 841.116071 |  | — | 98.32% |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目三期总体目标（2019年、2021年、2022年）： 1.建立育新学校智慧校园基础网络平台及配套信息化建设，能够承载校园各类教育教学的应用。 2.建立育新学校智慧校园智能安防系统，满足平安校园的整体要求，在管理、监控、协调、调度上整体保障学校安全。 3.建立智慧校园多媒体教学及应用系统，包括教室多媒体教学系统、智能班牌系统、校长评估及听评课系统、智能IP广播系统等，建设育新学校各类功能教室和功能教育教学区域，满足学校各类活动的开展。 4.建设智慧校园整体平台以及相关的服务系统，建设育新学校轻量级智慧教育云平台，涵盖了底层平台、智能运行管理、教学教研、智能办公、服务管理和综合德育等多种软件系统。 2021年度目标： 在项目第一期的基础上逐步完善和提升智慧校园的整体信息化建设水平，完成小学部无线网络升级改造；完成小学部电子班牌的建设工作；完成小学部和中学部智慧校园安防监控显示屏、报告厅及操场显示屏的建设工作；完成小学部和中学部校园周界报警系统和电子巡更系统的建设工作；完成小学部和中学部移动录播系统、IP电话系统的建设工作；完成中学部智能实验室的建设工作，同时在一期智慧校园软件平台基础上建设育新学校教学教研类应用系统、服务管理类应用系统、综合德育类应用系统、智能办公类应用系统的购置及相关模块功能的定制开发，通过深化应用释放信息技术对教育教学改革和发展的作用。 |  |  |  |  |  |  | 按照年度建设目标，完成了小学部无线网络升级改造；完成了小学部电子班牌的建设工作；完成了小学部和中学部智慧校园安防监控显示屏、报告厅及操场显示屏的建设工作；完成了小学部和中学部校园周界报警系统和电子巡更系统的建设工作；完成了小学部和中学部移动录播系统、IP电话系统的建设工作；完成了中学部智能实验室的建设工作，同时建设完成了数字图书馆系统、实验室管理系统功能的升级扩增、智慧教育平台上教育教学各类业务应用软件的建设及相关模块功能的定制开发。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：AC控制器 |  | 2台 |  | 2台 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标2：无线授权 |  | 3套 |  | 3套 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标3：室内无线AP |  | 174个 |  | 174个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标4：室外无线AP |  | 4个 |  | 4个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标5：POE网络交换机 |  | 9台 |  | 9台 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标6:千兆单模光纤模块 |  | 18个 |  | 18个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标7：门禁一卡通设备 |  | 240套 |  | 240套 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标8：智能电子班牌 |  | 60台 |  | 60台 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标9：移动录播系统 |  | 2套 |  | 2套 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标10：电子巡更点位 |  | 80个 |  | 80个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标11：周界报警 |  | 2套 |  | 2套 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标12：监控显示屏 |  | 2套 |  | 2套 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标13：数字图书馆系统 |  | 2套 |  | 2套 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标14:报告厅及操场显示系统 |  | 3套 |  | 3套 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标15：IP电话 |  | 100台 |  | 100台 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标16：智慧校园软件系统 |  | 64个 |  | 64个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标17：灯管 |  | 80个 |  | 80个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标18：260W摇头光束灯 |  | 4个 |  | 4个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标19：108颗LED平板投光灯 |  | 5个 |  | 5个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标20：4×55W三基色冷光灯 |  | 20个 |  | 20个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标21：实验室预约（移动端） |  | 10个 |  | 10个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标22：特色实验展示 |  | 15个 |  | 15个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标23：移动端消息推送 |  | 5个 |  | 5个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  |  | 指标24：信息编辑模板选择 |  | 20个 |  | 20个 |  | 1 |  |  | 1 | / |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 2 |  |  | 2 | / |  |  |
|  |  |  | 指标2：系统故障率 |  | ≤2% |  | ≤2% |  | 2 |  |  | 2 | / |  |  |
|  |  |  | 指标3：故障响应率 |  | 100% |  | 100% |  | 2 |  |  | 2 | / |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：前期调研、整理和方案制定等准备工作 |  | 2021年4月30日前 |  | 2021年3月 |  | 5 |  |  | 5 | / |  |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购 |  | 2021年6月30日前 |  | 2021年4月14日 |  | 5 |  |  | 5 | / |  |  |
|  |  |  | 指标3：采购物品到位、安装试运行 |  | 2021年9月30日前 |  | 2021年8月22日 |  | 5 |  |  | 5 | / |  |  |
|  |  |  | 指标4：运行效果调查、验收 |  | 2021年12月31日前 |  | 2021年10月 |  | 5 |  |  | 5 | / |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：设备采购成本 |  | ≤855.530509万元 |  | 841.116071万元 |  | 2 |  |  | 2 | / |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 | 提高学校教育信息化水平 |  | 本项目的建设是育新学校教育信息化水平的一次飞跃，它的建设不仅仅节省教育信息化投入、促进了教育均衡化发展，而且大幅度提升了育新学校教育信息化的水平，使其达到了先进的水平。同时，本项目的建设实施为育新学校行政管理、教育教学信息化应用、教育服务效果均有大幅度的提高。 |  | 本项目的建设不仅大幅度提升了育新学校教育信息化的水平，而且促进了区域教育均衡化发展。同时，本项目的建设实施有效提升了育新学校行政管理、教育教学、教育服务等的整体水平。 |  | 15 |  |  | 12 | 本项目的社会效益是长期效益，需要在未来多年的运行中逐步实现。 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 政府节支率 |  | ≥1% |  | 1.68% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：教师 |  | ≥90% |  | 86% |  | 4 |  |  | 3.82 | 信息化的规范管理与流程打破了传统模式，方式与观念上存在转换、磨合到适应、熟练的过程，后期会加强定期不定期的相关培训及服务的频次与针对性。 |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：职员 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.65 |  |  |  |  |