附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-育新学校中小学屋顶防水修缮改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 付勇 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520650731 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  |  | 164.124852 | 163.168423 |  | 10 |  | 99.42% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00 |  |  | 164.124852 | 163.168423 |  | — |  | 99.42% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 两校区小学部屋面防水4383.5㎡、中学部防水1972.5㎡.屋面防水铲除、新做聚酯胎SBS3+3防水共6356㎡。铲除原来屋面的防水层，进行基层处理，刷聚氨酯底油，布置防水附加层，铺装SBS卷材防水。再进行48小时闭水试验。确保雨季来临后师生的工作、学习不受影响。此项目的实施更好的改善办学条件，消除安全隐患，提高学校的基础设施条件。提高师生对学校、对后勤服务管理中心工作的满意程度。 |  |  |  |  |  |  | 两校区小学部屋面防水4383.5㎡、中学部防水1972.5㎡.屋面防水铲除、新做聚酯胎SBS3+3防水共6356㎡。铲除原来屋面的防水层，进行基层处理，刷聚氨酯底油，布置防水附加层，铺装SBS卷材防水。再进行48小时闭水试验。确保雨季来临后师生的工作、学习不受影响。此项目的实施更好的改善办学条件，消除安全隐患，提高学校的基础设施条件。提高师生对学校、对后勤服务管理中心工作的满意程度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：铲除原屋面防水层 |  |  | 6356㎡ |  | 6356㎡ | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：渣土外运及消纳 |  |  | 6356㎡ |  | 6356㎡ | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标3：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 |  |  | 6356㎡ |  | 6356㎡ | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标4：3mm厚双层聚酯胎SBS改性沥青防水卷材 |  |  | 6356㎡ |  | 6356㎡ | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标5：DS砂浆保护层厚度10mm |  |  | 6356㎡ |  | 6356㎡ | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标6：SBS改性沥青油毡防水卷材（3mm） |  |  | 16080㎡ |  | 16080㎡ | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标7：聚氨酯防水涂料 |  |  | 1855kg |  | 1855kg | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标8：水乳性橡胶沥青 |  |  | 2288kg |  | 2288kg | 1 |  | 1 |  | / |  |
|  |  |  | 指标9：聚氨酯嵌缝膏 |  |  | 508kg |  | 508kg | 1 |  | 1 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：招标采购时间 |  |  | 2021年5月前 |  | 2021年7月~8月 | 2 |  | 1 |  | 资金到位较晚 |  |
|  |  |  | 指标2：实施时间 |  |  | 2021年7月~8月 |  | 2021年8月~9月 | 3 |  | 1 |  | 雨季延时 |  |
|  |  |  | 指标2：验收时间 |  |  | 2021年9月前 |  | 2021年10月 | 3 |  | 2 |  | 雨季延误 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（万元） |  |  | ≤164.124852万元 |  | 163.168423万元 | 3 |  | 2 |  | 预算编制不够准确 |  |
|  |  |  | 指标2：单位购置成本 |  |  | ≤164.124852万元 |  | ≤163.168423万元 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 指标3：政府采购节支率 |  |  |  |  | 3.4% | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  | 极大地改善办学校基础设施质量，改善学校办学条件，提高学校的基础设施条件，消除安全隐患。 |  |  | 极大地改善办学校基础设施质量，改善学校办学条件，提高学校的基础设施条件，消除安全隐患。 | 30 |  | 30 |  | / |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% |  | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.94 |  |  |  |